## Nov
2022-11-01
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PRESENTACIÓN SPRINT 0
|  |  | Finalización de análisis y diseño inicial |  |  |  | Desarrollo de actividades Sprint 1
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Desarrollo de actividades Sprint 2
PRESENTACIÓN SPRINT 1
Finalización de Backend de resultados I
Desarrollo de actividades Sprint 3
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  |  |  | PRESENTACIÓN SPRINT 2 |  |  | Desarrollo de actividades Sprint 4
Finalización Backend de resultados II y seguridad
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
PRESENTACIÓN SPRINT 3
Finalización de implementación Api-Gateway
27 | 28 | 29 | 30 | 1
PRESENTACIÓN SPRINT 4
Finalización Frontend